## Master_Gantt
UniSupport — Master Gantt theo ngày
Mốc W15 dự kiến: | 2027-01-22
Proposal v6 / PRD v5.1. Timeline từng ngày T2–T6; cuối tuần bỏ cột, ngày nghỉ chưa xác nhận. Xám ngoài mốc W15.
FR cha 0h; giữ khoảng ngày kế hoạch. Phân bổ giờ cần owner review; chi tiết đặc tả, task và nghiệm thu nằm trong PRD.
Giờ chính: 288.00h ¦ Dự phòng chưa giao: 32h ¦ Tổng ngân sách: 320.00h. Không phải giờ thực tế.
Task/FR ID | Công việc | Role | FR | Start forecast | Due forecast | Estimate (h) | time axis 2026-10-12 to 2027-02-26
W1–3 Khởi động, yêu cầu và nền tảng
PM-01 | Rà proposal và chốt phạm vi 4 module | PM |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-13
PM-02 | Phân tích vai trò, trạng thái và quy tắc | PM |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1.5 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
PM-03 | Lập baseline ngày, effort và phụ thuộc | PM |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1.5 | bar: 2026-10-13
PM-04 | Review thiết kế, contract và kế hoạch test | PM |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2 | bar: 2026-10-28
PM-05 | Theo dõi 15 tuần và cập nhật quyết định | PM |  | 2026-10-12 | 2027-01-22 | 15 | bar: 2026-10-12 to 2027-01-22
BE-01 | Thiết lập PHP/MySQL và cấu hình môi trường | BE |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 3 | bar: 2026-10-12
BE-02 | Thiết kế schema và hợp đồng API | BE |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 4 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
BE-03 | Tạo seed giả lập và script reset | BE |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 3 | bar: 2026-10-27 to 2026-10-28
FE-01 | Thiết kế wireframe desktop/mobile và nhãn | FE |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 3 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
FE-02 | Khởi tạo giao diện và client contract | FE |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 3 | bar: 2026-10-28
QA-01 | Rà AC và ma trận kiểm thử | QA |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2.5 | bar: 2026-10-19
QA-02 | Soạn case, fixture và expected cho 24 FR | QA |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 6 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
MS-01 | Khởi động dự kiến | PM |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 0 | bar: 2026-10-12
MS-02 | W3 yêu cầu/thiết kế đủ đầu vào | PM |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0 | bar: 2026-10-30
Cổng hỗ trợ sinh viên
FR-STU-01 | Gửi yêu cầu hỗ trợ |  | FR-STU-01 | 2026-10-16 | 2026-11-09 | 0 | bar: 2026-10-16 to 2026-11-09
FR-STU-01.PM.01 | Đặc tả Gửi yêu cầu hỗ trợ và review contract | PM | FR-STU-01 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | bar: 2026-10-16
FR-STU-01.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Gửi yêu cầu hỗ trợ | BE | FR-STU-01 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | bar: 2026-11-05
FR-STU-01.BE.02 | Triển khai POST /api/requests | BE | FR-STU-01 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2 | bar: 2026-11-05
FR-STU-01.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Gửi yêu cầu hỗ trợ | BE | FR-STU-01 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | bar: 2026-11-05
FR-STU-01.FE.01 | Màn hình/thao tác: Gửi yêu cầu hỗ trợ | FE | FR-STU-01 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | bar: 2026-11-06
FR-STU-01.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Gửi yêu cầu hỗ trợ | FE | FR-STU-01 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | bar: 2026-11-06
FR-STU-01.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Gửi yêu cầu hỗ trợ | QA | FR-STU-01 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0.5 | bar: 2026-11-09
FR-STU-01.QA.02 | Thực thi 8 TC: Gửi yêu cầu hỗ trợ | QA | FR-STU-01 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1.2 | bar: 2026-11-09
FR-STU-01.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Gửi yêu cầu hỗ trợ | QA | FR-STU-01 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0.35 | bar: 2026-11-09
FR-STU-02 | Xem danh sách yêu cầu của tôi |  | FR-STU-02 | 2026-10-16 | 2026-11-10 | 0 | bar: 2026-10-16 to 2026-11-10
FR-STU-02.PM.01 | Đặc tả Xem danh sách yêu cầu của tôi và review contract | PM | FR-STU-02 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | bar: 2026-10-16
FR-STU-02.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Xem danh sách yêu cầu của tôi | BE | FR-STU-02 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0.5 | bar: 2026-11-06
FR-STU-02.BE.02 | Triển khai GET /api/student/requests | BE | FR-STU-02 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | bar: 2026-11-06
FR-STU-02.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Xem danh sách yêu cầu của tôi | BE | FR-STU-02 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0.5 | bar: 2026-11-06
FR-STU-02.FE.01 | Màn hình/thao tác: Xem danh sách yêu cầu của tôi | FE | FR-STU-02 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | bar: 2026-11-09
FR-STU-02.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Xem danh sách yêu cầu của tôi | FE | FR-STU-02 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | bar: 2026-11-09
FR-STU-02.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Xem danh sách yêu cầu của tôi | QA | FR-STU-02 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.5 | bar: 2026-11-10
FR-STU-02.QA.02 | Thực thi 5 TC: Xem danh sách yêu cầu của tôi | QA | FR-STU-02 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.75 | bar: 2026-11-10
FR-STU-02.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Xem danh sách yêu cầu của tôi | QA | FR-STU-02 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.35 | bar: 2026-11-10
FR-STU-03 | Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu |  | FR-STU-03 | 2026-10-16 | 2026-11-12 | 0 | bar: 2026-10-16 to 2026-11-12
FR-STU-03.PM.01 | Đặc tả Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu và review contract | PM | FR-STU-03 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | bar: 2026-10-16
FR-STU-03.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu | BE | FR-STU-03 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0.5 | bar: 2026-11-09
FR-STU-03.BE.02 | Triển khai GET /api/student/requests/{id} | BE | FR-STU-03 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1.25 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-10
FR-STU-03.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu | BE | FR-STU-03 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.75 | bar: 2026-11-10
FR-STU-03.FE.01 | Màn hình/thao tác: Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu | FE | FR-STU-03 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | bar: 2026-11-11
FR-STU-03.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu | FE | FR-STU-03 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | bar: 2026-11-11
FR-STU-03.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu | QA | FR-STU-03 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0.5 | bar: 2026-11-12
FR-STU-03.QA.02 | Thực thi 5 TC: Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu | QA | FR-STU-03 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0.75 | bar: 2026-11-12
FR-STU-03.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Xem chi tiết và tiến độ yêu cầu | QA | FR-STU-03 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0.35 | bar: 2026-11-12
FR-STU-04 | Bổ sung thông tin được yêu cầu |  | FR-STU-04 | 2026-10-19 | 2026-12-04 | 0 | bar: 2026-10-19 to 2026-12-04
FR-STU-04.PM.01 | Đặc tả Bổ sung thông tin được yêu cầu và review contract | PM | FR-STU-04 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | bar: 2026-10-19
FR-STU-04.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Bổ sung thông tin được yêu cầu | BE | FR-STU-04 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 0.75 | bar: 2026-12-02
FR-STU-04.BE.02 | Triển khai POST /api/student/requests/{id}/answers | BE | FR-STU-04 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1.5 | bar: 2026-12-02
FR-STU-04.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Bổ sung thông tin được yêu cầu | BE | FR-STU-04 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 0.75 | bar: 2026-12-02
FR-STU-04.FE.01 | Màn hình/thao tác: Bổ sung thông tin được yêu cầu | FE | FR-STU-04 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | bar: 2026-12-03
FR-STU-04.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Bổ sung thông tin được yêu cầu | FE | FR-STU-04 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | bar: 2026-12-03
FR-STU-04.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Bổ sung thông tin được yêu cầu | QA | FR-STU-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0.5 | bar: 2026-12-04
FR-STU-04.QA.02 | Thực thi 7 TC: Bổ sung thông tin được yêu cầu | QA | FR-STU-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1.05 | bar: 2026-12-04
FR-STU-04.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Bổ sung thông tin được yêu cầu | QA | FR-STU-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0.35 | bar: 2026-12-04
FR-STU-05 | Phản hồi kết quả hỗ trợ |  | FR-STU-05 | 2026-10-19 | 2026-12-07 | 0 | bar: 2026-10-19 to 2026-12-07
FR-STU-05.PM.01 | Đặc tả Phản hồi kết quả hỗ trợ và review contract | PM | FR-STU-05 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | bar: 2026-10-19
FR-STU-05.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Phản hồi kết quả hỗ trợ | BE | FR-STU-05 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0.75 | bar: 2026-12-03
FR-STU-05.BE.02 | Triển khai POST /api/student/requests/{id}/feedback | BE | FR-STU-05 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1.5 | bar: 2026-12-03
FR-STU-05.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Phản hồi kết quả hỗ trợ | BE | FR-STU-05 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0.75 | bar: 2026-12-03
FR-STU-05.FE.01 | Màn hình/thao tác: Phản hồi kết quả hỗ trợ | FE | FR-STU-05 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | bar: 2026-12-04
FR-STU-05.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Phản hồi kết quả hỗ trợ | FE | FR-STU-05 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | bar: 2026-12-04
FR-STU-05.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Phản hồi kết quả hỗ trợ | QA | FR-STU-05 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0.5 | bar: 2026-12-07
FR-STU-05.QA.02 | Thực thi 7 TC: Phản hồi kết quả hỗ trợ | QA | FR-STU-05 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1.05 | bar: 2026-12-07
FR-STU-05.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Phản hồi kết quả hỗ trợ | QA | FR-STU-05 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0.35 | bar: 2026-12-07
Điều phối và xử lý yêu cầu
FR-DSP-01 | Xem hàng chờ điều phối |  | FR-DSP-01 | 2026-10-19 | 2026-11-10 | 0 | bar: 2026-10-19 to 2026-11-10
FR-DSP-01.PM.01 | Đặc tả Xem hàng chờ điều phối và review contract | PM | FR-DSP-01 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | bar: 2026-10-19
FR-DSP-01.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Xem hàng chờ điều phối | BE | FR-DSP-01 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0.5 | bar: 2026-11-06
FR-DSP-01.BE.02 | Triển khai GET /api/dispatch/requests | BE | FR-DSP-01 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | bar: 2026-11-06
FR-DSP-01.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Xem hàng chờ điều phối | BE | FR-DSP-01 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0.5 | bar: 2026-11-06
FR-DSP-01.FE.01 | Màn hình/thao tác: Xem hàng chờ điều phối | FE | FR-DSP-01 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | bar: 2026-11-09
FR-DSP-01.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Xem hàng chờ điều phối | FE | FR-DSP-01 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | bar: 2026-11-09
FR-DSP-01.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Xem hàng chờ điều phối | QA | FR-DSP-01 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.5 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-01.QA.02 | Thực thi 4 TC: Xem hàng chờ điều phối | QA | FR-DSP-01 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.6 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-01.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Xem hàng chờ điều phối | QA | FR-DSP-01 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.35 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-02 | Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ |  | FR-DSP-02 | 2026-10-20 | 2026-11-11 | 0 | bar: 2026-10-20 to 2026-11-11
FR-DSP-02.PM.01 | Đặc tả Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ và review contract | PM | FR-DSP-02 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | bar: 2026-10-20
FR-DSP-02.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ | BE | FR-DSP-02 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0.5 | bar: 2026-11-09
FR-DSP-02.BE.02 | Triển khai GET /api/staff/requests/{id} | BE | FR-DSP-02 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1.25 | bar: 2026-11-09
FR-DSP-02.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ | BE | FR-DSP-02 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0.75 | bar: 2026-11-09
FR-DSP-02.FE.01 | Màn hình/thao tác: Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ | FE | FR-DSP-02 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-02.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ | FE | FR-DSP-02 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-02.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ | QA | FR-DSP-02 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0.5 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-02.QA.02 | Thực thi 4 TC: Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ | QA | FR-DSP-02 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0.6 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-02.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Xem hồ sơ xử lý và lịch sử nghiệp vụ | QA | FR-DSP-02 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0.35 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-03 | Phân loại yêu cầu |  | FR-DSP-03 | 2026-10-20 | 2026-11-12 | 0 | bar: 2026-10-20 to 2026-11-12
FR-DSP-03.PM.01 | Đặc tả Phân loại yêu cầu và review contract | PM | FR-DSP-03 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | bar: 2026-10-20
FR-DSP-03.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Phân loại yêu cầu | BE | FR-DSP-03 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.75 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-03.BE.02 | Triển khai POST /api/dispatch/requests/{id}/category | BE | FR-DSP-03 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1.5 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-03.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Phân loại yêu cầu | BE | FR-DSP-03 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.75 | bar: 2026-11-10
FR-DSP-03.FE.01 | Màn hình/thao tác: Phân loại yêu cầu | FE | FR-DSP-03 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-03.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Phân loại yêu cầu | FE | FR-DSP-03 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-03.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Phân loại yêu cầu | QA | FR-DSP-03 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0.5 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-03.QA.02 | Thực thi 8 TC: Phân loại yêu cầu | QA | FR-DSP-03 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1.2 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-03.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Phân loại yêu cầu | QA | FR-DSP-03 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0.35 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-04 | Phân công trách nhiệm xử lý |  | FR-DSP-04 | 2026-10-20 | 2026-11-13 | 0 | bar: 2026-10-20 to 2026-11-13
FR-DSP-04.PM.01 | Đặc tả Phân công trách nhiệm xử lý và review contract | PM | FR-DSP-04 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | bar: 2026-10-20
FR-DSP-04.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Phân công trách nhiệm xử lý | BE | FR-DSP-04 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0.75 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-04.BE.02 | Triển khai POST /api/dispatch/requests/{id}/assignment | BE | FR-DSP-04 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1.75 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-04.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Phân công trách nhiệm xử lý | BE | FR-DSP-04 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | bar: 2026-11-11
FR-DSP-04.FE.01 | Màn hình/thao tác: Phân công trách nhiệm xử lý | FE | FR-DSP-04 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-04.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Phân công trách nhiệm xử lý | FE | FR-DSP-04 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-04.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Phân công trách nhiệm xử lý | QA | FR-DSP-04 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0.5 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-04.QA.02 | Thực thi 8 TC: Phân công trách nhiệm xử lý | QA | FR-DSP-04 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1.2 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-04.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Phân công trách nhiệm xử lý | QA | FR-DSP-04 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0.35 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-05 | Đặt hạn xử lý dự kiến |  | FR-DSP-05 | 2026-10-21 | 2026-12-02 | 0 | bar: 2026-10-21 to 2026-12-02
FR-DSP-05.PM.01 | Đặc tả Đặt hạn xử lý dự kiến và review contract | PM | FR-DSP-05 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | bar: 2026-10-21
FR-DSP-05.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Đặt hạn xử lý dự kiến | BE | FR-DSP-05 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 0.5 | bar: 2026-11-30
FR-DSP-05.BE.02 | Triển khai POST /api/dispatch/requests/{id}/due | BE | FR-DSP-05 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1.25 | bar: 2026-11-30
FR-DSP-05.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Đặt hạn xử lý dự kiến | BE | FR-DSP-05 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 0.75 | bar: 2026-11-30
FR-DSP-05.FE.01 | Màn hình/thao tác: Đặt hạn xử lý dự kiến | FE | FR-DSP-05 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | bar: 2026-12-01
FR-DSP-05.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Đặt hạn xử lý dự kiến | FE | FR-DSP-05 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | bar: 2026-12-01
FR-DSP-05.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Đặt hạn xử lý dự kiến | QA | FR-DSP-05 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 0.5 | bar: 2026-12-02
FR-DSP-05.QA.02 | Thực thi 8 TC: Đặt hạn xử lý dự kiến | QA | FR-DSP-05 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1.2 | bar: 2026-12-02
FR-DSP-05.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Đặt hạn xử lý dự kiến | QA | FR-DSP-05 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 0.35 | bar: 2026-12-02
FR-DSP-06 | Bắt đầu xử lý yêu cầu |  | FR-DSP-06 | 2026-10-21 | 2026-11-16 | 0 | bar: 2026-10-21 to 2026-11-16
FR-DSP-06.PM.01 | Đặc tả Bắt đầu xử lý yêu cầu và review contract | PM | FR-DSP-06 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | bar: 2026-10-21
FR-DSP-06.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Bắt đầu xử lý yêu cầu | BE | FR-DSP-06 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0.5 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-06.BE.02 | Triển khai POST /api/staff/requests/{id}/start | BE | FR-DSP-06 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1.25 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-06.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Bắt đầu xử lý yêu cầu | BE | FR-DSP-06 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0.75 | bar: 2026-11-12
FR-DSP-06.FE.01 | Màn hình/thao tác: Bắt đầu xử lý yêu cầu | FE | FR-DSP-06 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-06.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Bắt đầu xử lý yêu cầu | FE | FR-DSP-06 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-06.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Bắt đầu xử lý yêu cầu | QA | FR-DSP-06 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0.5 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-06.QA.02 | Thực thi 6 TC: Bắt đầu xử lý yêu cầu | QA | FR-DSP-06 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0.9 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-06.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Bắt đầu xử lý yêu cầu | QA | FR-DSP-06 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0.35 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-07 | Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin |  | FR-DSP-07 | 2026-10-21 | 2026-12-03 | 0 | bar: 2026-10-21 to 2026-12-03
FR-DSP-07.PM.01 | Đặc tả Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin và review contract | PM | FR-DSP-07 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | bar: 2026-10-21
FR-DSP-07.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin | BE | FR-DSP-07 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 0.75 | bar: 2026-12-01
FR-DSP-07.BE.02 | Triển khai POST /api/staff/requests/{id}/questions | BE | FR-DSP-07 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1.5 | bar: 2026-12-01
FR-DSP-07.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin | BE | FR-DSP-07 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 0.75 | bar: 2026-12-01
FR-DSP-07.FE.01 | Màn hình/thao tác: Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin | FE | FR-DSP-07 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | bar: 2026-12-02
FR-DSP-07.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin | FE | FR-DSP-07 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | bar: 2026-12-02
FR-DSP-07.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin | QA | FR-DSP-07 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0.5 | bar: 2026-12-03
FR-DSP-07.QA.02 | Thực thi 7 TC: Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin | QA | FR-DSP-07 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1.05 | bar: 2026-12-03
FR-DSP-07.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin | QA | FR-DSP-07 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0.35 | bar: 2026-12-03
FR-DSP-08 | Ghi cập nhật tiến độ xử lý |  | FR-DSP-08 | 2026-10-22 | 2026-11-17 | 0 | bar: 2026-10-22 to 2026-11-17
FR-DSP-08.PM.01 | Đặc tả Ghi cập nhật tiến độ xử lý và review contract | PM | FR-DSP-08 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | bar: 2026-10-22
FR-DSP-08.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Ghi cập nhật tiến độ xử lý | BE | FR-DSP-08 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0.5 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-08.BE.02 | Triển khai POST /api/staff/requests/{id}/progress | BE | FR-DSP-08 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1.25 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-08.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Ghi cập nhật tiến độ xử lý | BE | FR-DSP-08 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0.75 | bar: 2026-11-13
FR-DSP-08.FE.01 | Màn hình/thao tác: Ghi cập nhật tiến độ xử lý | FE | FR-DSP-08 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-08.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Ghi cập nhật tiến độ xử lý | FE | FR-DSP-08 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-08.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Ghi cập nhật tiến độ xử lý | QA | FR-DSP-08 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 0.5 | bar: 2026-11-17
FR-DSP-08.QA.02 | Thực thi 6 TC: Ghi cập nhật tiến độ xử lý | QA | FR-DSP-08 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 0.9 | bar: 2026-11-17
FR-DSP-08.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Ghi cập nhật tiến độ xử lý | QA | FR-DSP-08 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 0.35 | bar: 2026-11-17
FR-DSP-09 | Ghi kết quả giải quyết |  | FR-DSP-09 | 2026-10-22 | 2026-11-18 | 0 | bar: 2026-10-22 to 2026-11-18
FR-DSP-09.PM.01 | Đặc tả Ghi kết quả giải quyết và review contract | PM | FR-DSP-09 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | bar: 2026-10-22
FR-DSP-09.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Ghi kết quả giải quyết | BE | FR-DSP-09 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0.75 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-09.BE.02 | Triển khai POST /api/staff/requests/{id}/resolve | BE | FR-DSP-09 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1.5 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-09.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Ghi kết quả giải quyết | BE | FR-DSP-09 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0.75 | bar: 2026-11-16
FR-DSP-09.FE.01 | Màn hình/thao tác: Ghi kết quả giải quyết | FE | FR-DSP-09 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | bar: 2026-11-17
FR-DSP-09.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Ghi kết quả giải quyết | FE | FR-DSP-09 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | bar: 2026-11-17
FR-DSP-09.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Ghi kết quả giải quyết | QA | FR-DSP-09 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0.5 | bar: 2026-11-18
FR-DSP-09.QA.02 | Thực thi 7 TC: Ghi kết quả giải quyết | QA | FR-DSP-09 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1.05 | bar: 2026-11-18
FR-DSP-09.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Ghi kết quả giải quyết | QA | FR-DSP-09 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0.35 | bar: 2026-11-18
FR-DSP-10 | Đóng yêu cầu đã giải quyết |  | FR-DSP-10 | 2026-10-22 | 2026-12-08 | 0 | bar: 2026-10-22 to 2026-12-08
FR-DSP-10.PM.01 | Đặc tả Đóng yêu cầu đã giải quyết và review contract | PM | FR-DSP-10 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | bar: 2026-10-22
FR-DSP-10.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Đóng yêu cầu đã giải quyết | BE | FR-DSP-10 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0.5 | bar: 2026-12-04
FR-DSP-10.BE.02 | Triển khai POST /api/dispatch/requests/{id}/close | BE | FR-DSP-10 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1.25 | bar: 2026-12-04
FR-DSP-10.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Đóng yêu cầu đã giải quyết | BE | FR-DSP-10 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0.75 | bar: 2026-12-04
FR-DSP-10.FE.01 | Màn hình/thao tác: Đóng yêu cầu đã giải quyết | FE | FR-DSP-10 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | bar: 2026-12-07
FR-DSP-10.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Đóng yêu cầu đã giải quyết | FE | FR-DSP-10 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | bar: 2026-12-07
FR-DSP-10.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Đóng yêu cầu đã giải quyết | QA | FR-DSP-10 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0.5 | bar: 2026-12-08
FR-DSP-10.QA.02 | Thực thi 6 TC: Đóng yêu cầu đã giải quyết | QA | FR-DSP-10 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0.9 | bar: 2026-12-08
FR-DSP-10.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Đóng yêu cầu đã giải quyết | QA | FR-DSP-10 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0.35 | bar: 2026-12-08
Quản lý và báo cáo
FR-RPT-01 | Tổng hợp trạng thái yêu cầu |  | FR-RPT-01 | 2026-10-23 | 2026-12-11 | 0 | bar: 2026-10-23 to 2026-12-11
FR-RPT-01.PM.01 | Đặc tả Tổng hợp trạng thái yêu cầu và review contract | PM | FR-RPT-01 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | bar: 2026-10-23
FR-RPT-01.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Tổng hợp trạng thái yêu cầu | BE | FR-RPT-01 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 0.75 | bar: 2026-12-09
FR-RPT-01.BE.02 | Triển khai GET /api/reports/01 | BE | FR-RPT-01 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1.5 | bar: 2026-12-09
FR-RPT-01.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Tổng hợp trạng thái yêu cầu | BE | FR-RPT-01 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 0.75 | bar: 2026-12-09
FR-RPT-01.FE.01 | Màn hình/thao tác: Tổng hợp trạng thái yêu cầu | FE | FR-RPT-01 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | bar: 2026-12-10
FR-RPT-01.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Tổng hợp trạng thái yêu cầu | FE | FR-RPT-01 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | bar: 2026-12-10
FR-RPT-01.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Tổng hợp trạng thái yêu cầu | QA | FR-RPT-01 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0.5 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-01.QA.02 | Thực thi 6 TC: Tổng hợp trạng thái yêu cầu | QA | FR-RPT-01 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0.9 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-01.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Tổng hợp trạng thái yêu cầu | QA | FR-RPT-01 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0.35 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-02 | Theo dõi yêu cầu quá hạn |  | FR-RPT-02 | 2026-10-23 | 2026-12-14 | 0 | bar: 2026-10-23 to 2026-12-14
FR-RPT-02.PM.01 | Đặc tả Theo dõi yêu cầu quá hạn và review contract | PM | FR-RPT-02 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | bar: 2026-10-23
FR-RPT-02.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Theo dõi yêu cầu quá hạn | BE | FR-RPT-02 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 0.75 | bar: 2026-12-10
FR-RPT-02.BE.02 | Triển khai GET /api/reports/02 | BE | FR-RPT-02 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1.5 | bar: 2026-12-10
FR-RPT-02.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Theo dõi yêu cầu quá hạn | BE | FR-RPT-02 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 0.75 | bar: 2026-12-10
FR-RPT-02.FE.01 | Màn hình/thao tác: Theo dõi yêu cầu quá hạn | FE | FR-RPT-02 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-02.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Theo dõi yêu cầu quá hạn | FE | FR-RPT-02 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-02.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Theo dõi yêu cầu quá hạn | QA | FR-RPT-02 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0.5 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-02.QA.02 | Thực thi 6 TC: Theo dõi yêu cầu quá hạn | QA | FR-RPT-02 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0.9 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-02.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Theo dõi yêu cầu quá hạn | QA | FR-RPT-02 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0.35 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-03 | Thống kê thời gian xử lý |  | FR-RPT-03 | 2026-10-23 | 2026-12-15 | 0 | bar: 2026-10-23 to 2026-12-15
FR-RPT-03.PM.01 | Đặc tả Thống kê thời gian xử lý và review contract | PM | FR-RPT-03 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | bar: 2026-10-23
FR-RPT-03.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Thống kê thời gian xử lý | BE | FR-RPT-03 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0.75 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-03.BE.02 | Triển khai GET /api/reports/03 | BE | FR-RPT-03 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1.5 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-03.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Thống kê thời gian xử lý | BE | FR-RPT-03 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0.75 | bar: 2026-12-11
FR-RPT-03.FE.01 | Màn hình/thao tác: Thống kê thời gian xử lý | FE | FR-RPT-03 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-03.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Thống kê thời gian xử lý | FE | FR-RPT-03 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-03.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Thống kê thời gian xử lý | QA | FR-RPT-03 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0.5 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-03.QA.02 | Thực thi 6 TC: Thống kê thời gian xử lý | QA | FR-RPT-03 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0.9 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-03.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Thống kê thời gian xử lý | QA | FR-RPT-03 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0.35 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-04 | Thống kê vấn đề phổ biến |  | FR-RPT-04 | 2026-10-26 | 2026-12-16 | 0 | bar: 2026-10-26 to 2026-12-16
FR-RPT-04.PM.01 | Đặc tả Thống kê vấn đề phổ biến và review contract | PM | FR-RPT-04 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | bar: 2026-10-26
FR-RPT-04.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Thống kê vấn đề phổ biến | BE | FR-RPT-04 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0.75 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-04.BE.02 | Triển khai GET /api/reports/04 | BE | FR-RPT-04 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1.5 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-04.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Thống kê vấn đề phổ biến | BE | FR-RPT-04 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0.75 | bar: 2026-12-14
FR-RPT-04.FE.01 | Màn hình/thao tác: Thống kê vấn đề phổ biến | FE | FR-RPT-04 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-04.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Thống kê vấn đề phổ biến | FE | FR-RPT-04 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-04.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Thống kê vấn đề phổ biến | QA | FR-RPT-04 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 0.5 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-04.QA.02 | Thực thi 6 TC: Thống kê vấn đề phổ biến | QA | FR-RPT-04 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 0.9 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-04.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Thống kê vấn đề phổ biến | QA | FR-RPT-04 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 0.35 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-05 | Thống kê khối lượng theo phòng ban |  | FR-RPT-05 | 2026-10-26 | 2026-12-17 | 0 | bar: 2026-10-26 to 2026-12-17
FR-RPT-05.PM.01 | Đặc tả Thống kê khối lượng theo phòng ban và review contract | PM | FR-RPT-05 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | bar: 2026-10-26
FR-RPT-05.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Thống kê khối lượng theo phòng ban | BE | FR-RPT-05 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0.75 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-05.BE.02 | Triển khai GET /api/reports/05 | BE | FR-RPT-05 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1.5 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-05.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Thống kê khối lượng theo phòng ban | BE | FR-RPT-05 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0.75 | bar: 2026-12-15
FR-RPT-05.FE.01 | Màn hình/thao tác: Thống kê khối lượng theo phòng ban | FE | FR-RPT-05 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-05.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Thống kê khối lượng theo phòng ban | FE | FR-RPT-05 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-05.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Thống kê khối lượng theo phòng ban | QA | FR-RPT-05 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 0.5 | bar: 2026-12-17
FR-RPT-05.QA.02 | Thực thi 6 TC: Thống kê khối lượng theo phòng ban | QA | FR-RPT-05 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 0.9 | bar: 2026-12-17
FR-RPT-05.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Thống kê khối lượng theo phòng ban | QA | FR-RPT-05 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 0.35 | bar: 2026-12-17
FR-RPT-06 | Tổng hợp mức hài lòng |  | FR-RPT-06 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 0 | bar: 2026-10-26 to 2026-12-18
FR-RPT-06.PM.01 | Đặc tả Tổng hợp mức hài lòng và review contract | PM | FR-RPT-06 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | bar: 2026-10-26
FR-RPT-06.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Tổng hợp mức hài lòng | BE | FR-RPT-06 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 0.75 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-06.BE.02 | Triển khai GET /api/reports/06 | BE | FR-RPT-06 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1.5 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-06.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Tổng hợp mức hài lòng | BE | FR-RPT-06 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 0.75 | bar: 2026-12-16
FR-RPT-06.FE.01 | Màn hình/thao tác: Tổng hợp mức hài lòng | FE | FR-RPT-06 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1 | bar: 2026-12-17
FR-RPT-06.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Tổng hợp mức hài lòng | FE | FR-RPT-06 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1 | bar: 2026-12-17
FR-RPT-06.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Tổng hợp mức hài lòng | QA | FR-RPT-06 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 0.5 | bar: 2026-12-18
FR-RPT-06.QA.02 | Thực thi 7 TC: Tổng hợp mức hài lòng | QA | FR-RPT-06 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1.05 | bar: 2026-12-18
FR-RPT-06.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Tổng hợp mức hài lòng | QA | FR-RPT-06 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 0.35 | bar: 2026-12-18
Tài khoản và quyền truy cập
FR-IAM-01 | Đăng nhập |  | FR-IAM-01 | 2026-10-27 | 2026-11-04 | 0 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-04
FR-IAM-01.PM.01 | Đặc tả Đăng nhập và review contract | PM | FR-IAM-01 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | bar: 2026-10-27
FR-IAM-01.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Đăng nhập | BE | FR-IAM-01 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | bar: 2026-11-02
FR-IAM-01.BE.02 | Triển khai POST /api/auth/login | BE | FR-IAM-01 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2 | bar: 2026-11-02
FR-IAM-01.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Đăng nhập | BE | FR-IAM-01 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | bar: 2026-11-02
FR-IAM-01.FE.01 | Màn hình/thao tác: Đăng nhập | FE | FR-IAM-01 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | bar: 2026-11-03
FR-IAM-01.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Đăng nhập | FE | FR-IAM-01 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | bar: 2026-11-03
FR-IAM-01.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Đăng nhập | QA | FR-IAM-01 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0.5 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-01.QA.02 | Thực thi 6 TC: Đăng nhập | QA | FR-IAM-01 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0.9 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-01.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Đăng nhập | QA | FR-IAM-01 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0.35 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-02 | Đăng xuất |  | FR-IAM-02 | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 0 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-05
FR-IAM-02.PM.01 | Đặc tả Đăng xuất và review contract | PM | FR-IAM-02 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | bar: 2026-10-27
FR-IAM-02.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Đăng xuất | BE | FR-IAM-02 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0.5 | bar: 2026-11-03
FR-IAM-02.BE.02 | Triển khai POST /api/auth/logout | BE | FR-IAM-02 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | bar: 2026-11-03
FR-IAM-02.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Đăng xuất | BE | FR-IAM-02 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0.5 | bar: 2026-11-03
FR-IAM-02.FE.01 | Màn hình/thao tác: Đăng xuất | FE | FR-IAM-02 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-02.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Đăng xuất | FE | FR-IAM-02 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-02.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Đăng xuất | QA | FR-IAM-02 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0.5 | bar: 2026-11-05
FR-IAM-02.QA.02 | Thực thi 4 TC: Đăng xuất | QA | FR-IAM-02 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0.6 | bar: 2026-11-05
FR-IAM-02.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Đăng xuất | QA | FR-IAM-02 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0.35 | bar: 2026-11-05
FR-IAM-03 | Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ |  | FR-IAM-03 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 0 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-06
FR-IAM-03.PM.01 | Đặc tả Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ và review contract | PM | FR-IAM-03 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | bar: 2026-10-27
FR-IAM-03.BE.01 | Mapping dữ liệu/query: Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ | BE | FR-IAM-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-03.BE.02 | Triển khai Middleware protected | BE | FR-IAM-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-03.BE.03 | Quyền, lỗi và self-check: Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ | BE | FR-IAM-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | bar: 2026-11-04
FR-IAM-03.FE.01 | Màn hình/thao tác: Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ | FE | FR-IAM-03 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | bar: 2026-11-05
FR-IAM-03.FE.02 | Kết nối API và lỗi: Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ | FE | FR-IAM-03 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | bar: 2026-11-05
FR-IAM-03.QA.01 | Chuẩn bị fixture: Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ | QA | FR-IAM-03 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0.5 | bar: 2026-11-06
FR-IAM-03.QA.02 | Thực thi 6 TC: Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ | QA | FR-IAM-03 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0.9 | bar: 2026-11-06
FR-IAM-03.QA.03 | Report/bug và theo dõi retest: Kiểm soát quyền theo vai trò và hồ sơ | QA | FR-IAM-03 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0.35 | bar: 2026-11-06
Tích hợp, review, test hệ thống và bàn giao
PM-06 | Chuẩn bị nội dung review giữa kỳ W7 | PM |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1.5 | bar: 2026-11-23
PM-07 | Kiểm soát thay đổi và hoàn thiện phạm vi W8–11 | PM |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2 | bar: 2026-11-30
PM-08 | Rà hồ sơ nghiệm thu cuối W14 | PM |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1.5 | bar: 2027-01-11
PM-09 | Trình bày và bàn giao W15 | PM |  | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2 | bar: 2027-01-18 to 2027-01-19
BE-04 | Tích hợp backend core W6 | BE |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 3 | bar: 2026-11-18 to 2026-11-19
BE-05 | Tích hợp backend đủ 4 module W11 | BE |  | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 3 | bar: 2026-12-23 to 2026-12-24
BE-06 | Xử lý phát hiện từ test phi chức năng | BE |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 3 | bar: 2027-01-04
BE-07 | Sửa lỗi backend trước regression cuối | BE |  | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 5 | bar: 2027-01-06 to 2027-01-07
BE-08 | Đóng gói source, DB và hướng dẫn chạy | BE |  | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 4 | bar: 2027-01-18 to 2027-01-19
FE-03 | Tích hợp giao diện core W6 | FE |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2 | bar: 2026-11-20
FE-04 | Tích hợp giao diện đủ 4 module W11 | FE |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2 | bar: 2026-12-25
FE-05 | Rà mobile, bàn phím và lỗi sử dụng | FE |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2 | bar: 2026-12-28
FE-06 | Sửa lỗi giao diện trước regression cuối | FE |  | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 3 | bar: 2027-01-06
FE-07 | Hoàn thiện hướng dẫn thao tác cho handoff | FE |  | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1 | bar: 2027-01-18
QA-03 | Kiểm tra build và bằng chứng giữa kỳ | QA |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1.5 | bar: 2026-11-23
QA-04 | Chạy E2E-01..08 xuyên module | QA |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 4 | bar: 2026-12-28
QA-05 | Chạy 6 kiểm tra NFR | QA |  | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 3 | bar: 2026-12-29
QA-06 | Đo MET-01..04 mục tiêu proposal | QA |  | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 3 | bar: 2027-01-06
QA-07 | Retest và regression bản cuối | QA |  | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 5 | bar: 2027-01-12 to 2027-01-13
QA-08 | Rà bộ nghiệm thu W14 | QA |  | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 1.5 | bar: 2027-01-14
QA-09 | Hoàn thiện test report và hướng dẫn | QA |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2.75 | bar: 2027-01-11
QA-10 | Kiểm tra người khác chạy lại khi handoff | QA |  | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1.5 | bar: 2027-01-18
MS-03 | W7 review giữa kỳ | PM |  | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 0 | bar: 2026-11-27
MS-04 | W11 đủ 4 module | PM |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 | bar: 2026-12-25
MS-05 | W14 review nghiệm thu | PM |  | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 | bar: 2027-01-15
MS-06 | W15 trình bày/handoff | PM |  | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 0 | bar: 2027-01-22
Formulas:
Start forecast = MIN([Start forecast, row below],E26,E27,E28,E29,E30,E31,E32,E33)
Due forecast = MAX([Due forecast, row below],F26,F27,F28,F29,F30,F31,F32,F33)